徐州东南钢铁工业有限公司

新建180平方米烧结机脱硫脱硝项目

招 标 文 件

徐州东南钢铁工业有限公司

招标文件编号：ZBGC20180322001

东南钢铁新建180平方米烧结机脱硫脱硝项目投标邀请函

徐州东南钢铁工业有限公司就新建180平方米烧结机脱硫脱硝项目进行招标，现公开邀请合格投标人参与投标。

一、项目概况

- 项目名称：东南钢铁新建球180平方米烧结机脱硫脱硝项目；

- 主要建设内容：在180平方米烧结机新建半干法脱硫+SCR脱硝系统。

- 建设规模：建设一座烟气量100万m³/h，采用IOCFB烟气循环流化床脱硫工艺，半干法脱硫系统，建设一座烟气量100万m³/h SCR选择性催化还原脱硝系统。

- 建设目标：将烧结烟气出口颗粒物浓度低于10mg/m³，二氧化硫浓度低于35mg/m³，氮氧化物浓度低于50mg/m³。

二、 投标要求

- 招标时间：2018年3月22日

- 提疑时间：2018年3月25日前

答疑地点：徐州东南钢铁工业有限公司采购部

- 投标单位可联系项目工程师刘钊金15298766848，由工程师联系进行现场勘察；结合安装内容无疑问后报价；投标人应充分勘察施工现场及周围环境因素，因投标人踏勘不充分导致的一切后果均由投标人承担；

- 投标截止时间： 2018 年 4月5日10时；

- 投标文件寄送地址

联系人：刘钊金 电话： 15298766848

地址：江苏省徐州市铜山区利国镇东南钢铁行政楼

- 投标人须在规定的投标文件递交地点、截标时间之前将投标文件递交招标人，逾期递交的投标文件恕不受理。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- 开标时间及地点：徐州东南钢铁工业有限公司，招标方自行开标；

- 投标有效期为：提交投标文件截止期后60天（日历天）。

- 合同签订时间：书面中标书通知发出后7天内签订书面合同，否则招标人有权选择其他中标单位签订施工合同；

- 投标人应仔细研读本招标文件，如投标人未提出疑问则视为投标人自愿响应招标人所有实质性规定及要求。如遇招标人方案调整等，投标单位必须无条件响应招标人要求。施工技术要求按图纸说明，其他要求条款详见附件《建筑工程施工合同》示范文本。

三、工程基本情况

- 施工区域按环保要求制安不低于2.5m硬质施工围挡及除尘喷雾设施（由承包人负责处理并承担相应费用）；

- 施工组织设计编制要求：要求投标人编制施工组织设计；

- 其他编制要求：投标人及拟选派项目负责人（注册建造师）必须在投标文件递交截止时间前已在“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”中备案；

- 注册建造师注册证书：建筑工程专业一级且无在建工程；

- 承包模式：施工总承包(包工包料,甲控材)；

- 施工要求：项目由材料加工部分和安装部分组成，图纸包含所有施工内容制作及安装，施工要求按照图纸施工说明执行，按照签订合同实施。

- 资质要求：投标人应同时满足下述条件：

- 投标人应是在中华人民共和国注册并具有独立法人资格企业，具有有效履行合同的能力；

- 投标人必须具有建设主管部门颁发的钢结构工程专业一级资质；

- 投标人应具有近三年（2016年~2018年）至少完成三个类似工程施工的业绩；

- 拟选派注册建造师资质等级：建筑专业贰级（含）以上；

- 企业《安全生产许可证》及注册建造师安全考核合格证书(B证)。

- 管理人员配置要求：

项目经理：年龄须35~55岁需要人证合一。项目部：项目经理、项目技术负责人、项目安全管理人员等均需要人证合一，投标时须提供有关资料证明，证书在签订合同后收缴暂存放于公司档案室留存，工程项目竣工验收合格后返还。

- 本工程招标不接受联合体投标。

- 付款方式及结算

本工程无预付款，工程进度款支付（甲方结算部门凭乙方开具的增值税专用发票支付款项，即见票付款）。

  - 合同签订后，承包人采购施工材料（不少于200吨），经发包人验收合格后材料发货进场，材料到场后5日内支付，按材料价的60%；

  - 承包人第一批网架材料加工完成（不少于200吨），经发包人验收合格后材料发货进场，材料到场后5日内支付，按材料数量的70%；

  - 网架材料全部进场后，5日内支付至合同总价的50%；

  - 网架主体结构施工安装完成后，5日内支付至合同总价的60%；

  - 合同范围内所有项目全部施工完成并验收合格后，5日内支付至合同总价的70%；

  - 竣工结算（不低于3个月）完成后，甲方结算部门凭乙方开具的全额增值税专用发票支付至工程结算总价的90%，余款10%作为工程质量保证金，质保期贰年（第一年付5%，第二年付5%）；

  - 乙方必须按合同签订日的税率开具专用发票，税率【9】%。

  - 材料进场应按招标人要求进行过磅，过磅单据作为结算资料一部分；

其他主要条款详见附件《建筑工程施工合同》示范文本。

四、招标文件

- 本工程的招标文件由下列文件及所有澄清、修改的文件，包括补充资料和答疑纪要等组成。

附件1投标函

附件2法定代表人授权书

附件3履约保证金承诺书；

附件4投标保证金承诺书

- 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在投标截止时间3日前以书面形式通知招标单位,招标单位以书面形式（或电子邮件）回复并通知其他投标人,答复中包括所问问题,但不包括问题的来源。

- 招标文件的修改

- 在投标截止2日前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式（或电子文档形式）通知所有投标人,并对其具有约束力。

- 为使投标人编写投标书时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究,招标单位可酌情延长投标截止日期,并通知每一个投标人。

五、投标报价

- 投标报价应包括为完成工程施工范围内所需各项工作的所有费用，包括施工设备、劳务、管理、保险、利润、税金、施工措施费用、安全文明施工费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任。

- 投标人应根据本招标文件提供的图纸、工程量进行报价，本招标文件所列的全部条款凡涉及到报价的，投标人都可在报价构成表内编列，如果报价表未列出，招标人将认为投标人不收取这方面的费用，或在其它款项下已综合进行计算，勿需附加说明（详见报价一览表）。

- 投标报价方式

按照招标人提供的图纸、工程量，并报出固定总价，增值税单列，若未按要求报价视为无效标。投标人就同一标段不允许有多个报价方案，否则该投标无效。

- 投标以人民币报价，合理低价，但不保证最低报价的投标最终中标；

- 材料、施工机械设备、人工的市场风险约定：

- 本工程对材料、施工机械设备、人工的市场风险约定如下：以上价格在施工期间不作调整。

- 水电费结算：水电挂表计量，电费按照挂表读数*1元/KWh，水费按照表读数*6.2元/t，结算时据实扣除水电费。未挂表的按乙方自动报价的【1.51%】从总价中扣除。

- 安全、环保、消防责任（中标单位必须配备专职安全员）

- 中标单位在施工过程中必须遵守徐州市及发包人的安全管理规程（包括与发包人安全部门签署施工安全技术协议）及发包人安环部的相关规定，施工时工地裸露地面要用防尘网覆盖，定时洒水降尘，违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全、环保或火灾事故，中标单位应承担由此引发的一切经济损失和法律后果。

- 中标单位按要做好施工周围设施的保护工作。

- 中标单位进入施工场所，必须按发包人文明施工管理要求组织施工，做到施工现场文明整洁；同时确保施工人员劳保护品穿戴齐全，在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由中标单位负责，并承担因此给发包人造成的经济损失。

- 未经建设单位同意，中标单位不得擅自将其承接的工程转包给他人，也不得将其承包的工程肢解或分解后以分包的名义分别转包给他人，如若发现转包或分包现象，立即终止协议合同视同中标单位违约自动撤出（专业分包除外）。

- 施工涉及交通协调费投标人自行考虑，就此项招标人不支付任何费用；

- 中标单位在进入施工现场前，所有进厂人员在新型冠状病毒未完全解除之前，必须按照徐钢要求进行相应项目的体检，因此项产生的所有费用均由中标单位承担。

- 工期调整：

- 因发包人原因导致工期延误：由发包人承担工期顺延，并签《工期延期单》。

- 因承包人原因导致工期延误：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如工程不能按合同约定节点完成施工任务，发包人有权解除合同，并按中标价的每天千分之二进行索赔，逾期竣工违约金的上限为合同价款的5% 。

注：施工期间如遇到节假日、雨雪天气等，工期不予顺延，不可抗力除外。

- 投标保证金：投标保证金金额为20万元，大写：贰拾万元整（中标后转为履约保证金）；

- 投标保证金电汇底单（复印件）必须在投标截止时间递交。凡未提交投标保证金的投标,将被视为非响应性投标予以拒绝。

- 下列任何情况发生时,投标保证金将不予退还: 投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标；中标单位未能在规定期限内签订合同等。

- 投标有效期

- 从开标之日起60日历天内有效。

- 在特殊情况下,在原投标有效期内,招标人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电子邮件、传真等。投标人可以拒绝招标人的这种要求而其投标保证金不被没收。同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其投标书,但要相应延长其投标保证金的有效期。

- 投标文件的编制：

- 投标文件应按附件投标文件相关格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

- 在要求签字和盖章的地方必须签字盖章齐全。

      - 投标文件

- 投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件的密封在袋中，封袋上应写明招标人名称、工程名称、投标人名称。

- 所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人法人印章和法定代表人印章。

- 投标人的投标书应按以上规定密封，否则投标文件将被拒绝，视为废标。

- 投标截止时间

投标人须在前附表中规定的投标文件递交地点、截止时间之前将投标文件递交招标人。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件，如撤回视为投标人违约。

- 迟交的投标文件

招标单位将拒绝接收在招标文件要求的投标截止时间后送达的任何投标文件。

- 投标人不得在投标截止日起至投标文件有效期期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

- 招标的新建球团厂棚化料场网架工程项目 ，由材料加工部分和安装部分组成，施工内容以图纸为准，施工要求按照图纸施工说明执行，其他约定按照签订合同实施。

      - 合同订立

- 办理《中标通知书》

在投标有效期截止前，招标人确定中标单位，以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。并于15日内办理《中标通知书》。在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书”）中告知中标单位签署实施、完成和维护工程的中标标价（合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的具体日期、地点。

中标通知书、招投标文件将成为合同的组成部分。

订立施工合同

- 合同协议书的签署

中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与招标人代表进行签订合同招标人根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

徐州东南钢铁工业有限公司

2018年3月22日

附件1  投标函

#### 投标函

徐州东南钢铁工业有限公司：

1.我方已仔细研究了项目名称为                            的招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)        元(￥        )的投标总价(其中工程价款          元，增值税税        元)，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到       标准。

2.我方承诺在投标有效期（60日历天）内不修改、撤销投标文件。

3.我方随同本投标函提交了投标保证金一份，金额为人民币(大写)      元(￥          )。

4.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字)

开标日期：     年     月     日

附件2 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      (法人姓名)  系           (投标单位名称) 的法定代表人(后附法人身份证件)，现授权委托我公司的        (代理人姓名) 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加项目名称为                                 的投标报价、合同签订等相关事宜。代理人在参加整个工程报价及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

委托代理人：             性别：           年龄

身份证号：                       后附身份证复印件。

授权时间：     年   月   日至合同终止为止。

委托代理人无转委权。特此委托。

投标人：                             (盖单位章)

法定代表人：                         (签字或签章)

身份证号码：

委托代理人：                         (签字)

身份证号码：

开标日期：     年   月   日。

附件3 投标保证金承诺书

投标保证金承诺书

致：徐州东南钢铁工业有限公司

我单位参加新建180平方米烧结机脱硫脱硝项目投标时须交工程投标保证金人民币￥     200000.00元（人民币大写： 贰拾万元整 ）。

本公司承诺：

1、如我公司中标，投标保证金在合同签订后自动转为履约保证金。

2、投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，投标保证金不予退还，并按有关规定处理：

（1）在投标书有效期内撤回/撤销其投标文件；

（2）未征得发包人同意而中途退出投标；

（3）因中标单位原因无正当理由未能在规定期限内按规定签订协议；

（4）我方的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（5）在确定的开标时间未投递标书；

（6）其它违法违规行为，经查情况属实的；

附缴款凭证。

投标人（签章）：

投标单位（盖章）：

附件4 履约保证金承诺书

履约保证金承诺书

致：徐州东南钢铁工业有限公司

我单位荣获  新建180平方米烧结机脱硫脱硝项目施工资格，投标时缴纳的20万元投标保证金自动转为履约保证金。

本公司承诺：

- 如我公司在徐州东南钢铁工业有限公司新建180平方米烧结机脱硫脱硝项目施工协议期间正常履行本协议（合同约定），履约保证金应在本协议（合同）实施完成期后一个月内无息返还。若因为我公司在本协议期有效期限内，做出与招标文件及合同约定不符事实，愿意承担违约所应承担的责任，贵公司可以在本协议（合同）实施期后不予返还此履约保证金。

- 施工协议期间违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，履约保证金不予退还，并按有关规定处理：

（1）我方在收到项目工程师书面（电话/电子文档）通知后要求后，本公司无法保证按时实施；且不能采取其他补救措施，造成贵公司无法弥补的损失；

（2）我方在收到项目工程师书面（电话/电子文档）通知后，无正当理由拒签；

（3）我方的违法/违约行为导致履约被依法确认无效的；

（4）我方在施工协议有效期内撤出；在施工过程中如发生重大质量、安全、环保、消防事故，视同中标单位自动撤出；

（5）中标履约金递交时间：书面中标书通知发出后  2  天内支付至招标单位提供账户，否则招标方有权选择其他中标单位签订施工合同。同时视为本单位自动放弃投标保证金收回权利。

（6）其它违法违规违约行为，经查情况属实的。

附缴款凭证。

投标人（签章）：

投标单位（盖章）：

日期：         年      月      日